附件2

2019年江苏省残疾人事业发展

研究课题招标及管理办法

为规范2019年江苏省残疾人事业发展研究课题招标和管理工作，广泛动员、支持我省专家学者和残疾人工作者参与相关研究，特制定本办法。

一、课题招标及立项

1、2019年江苏省残疾人事业发展研究课题的推荐、招标、评标以及日常管理工作，由江苏省残疾人事业发展研究会（简称“招标单位”，下同）负责。课题招标面向省有关部门、社会相关科研机构、高等院校、设区市以上残联和残疾人服务机构。

2、课题研究方向已在《2019年江苏省残疾人事业发展研究课题指南》中明确，分为重点课题、标准化建设课题、一般课题三类。投标单位可结合实际在课题指南范围内自拟具体课题题目，以深化课题研究，自拟课题需经招标单位认可。投标单位也可根据自身研究优势，提出自选课题申请。对不在课题指南范围内但有一定研究价值的自选课题，经专家评审后招标单位可吸收为研究课题，按本办法进行管理，研究经费自行解决。自选课题研究成果优秀的，可视情况给予适当奖励。

3、课题申报应注重理论与实践相结合，力求服务决策，指导实践，使研究成果对实际工作具有指导和借鉴作用。

4、招标单位组织有关专家对课题申报材料进行评审，确定中标单位后，签订课题研究协议书，按规定拨付课题研究经费。

5、中标单位应将课题纳入本单位研究计划，提供人力、物力、财力支持，保证如期、优质完成课题研究。

二、课题招标要求

1、课题负责人不得超过两人，重点课题、标准化建设课题至少一人具有副高级以上专业技术职称或副处级以上职务。一般课题、自选课题允许具有中级专业技术职称或科级职务人员作为负责人申报。

2、课题负责人必须实际承担和负责组织、指导课题的实施。不能从事实质性研究工作的，不得作为课题负责人。

3、课题组成员应包括有专业技术职称的研究人员和具有实践经验的残疾人工作者。如无合适的残疾人工作者人选，可提请省残疾人事业发展研究会推荐。

4、同一个单位的同一个部门只能申请一个课题，课题负责人不得跨课题作为课题组成员。鼓励高校、研究机构和政府部门、残联组织联合申报。

5、投标单位应认真如实填写《2019年江苏省残疾人事业发展研究课题申请书》，一式6份，于2019年7月30日之前分别以纸质和电子邮件形式报送江苏省残疾人事业发展研究会（邮寄以邮戳时间为准，电子邮箱：1463364508@qq.com），逾期不予接收。

三、课题管理

1、招标单位指定专人与研究课题负责人联络，掌握课题的研究进度，应邀参与课题研究的有关活动。

2、课题负责人签订课题研究协议书后，应尽快确定具体的课题实施方案，在半个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报省残疾人事业发展研究会。

3、课题重要活动、召开阶段性成果发布或专题研讨会，应及时告知招标单位。

4、对不按规定报送阶段性成果或经检查不合格的，将暂停课题研究经费的拨款。

5、凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面申请，经招标单位审批，对未经批准擅自变更的课题，将不予结题。

（1）变更课题负责人；

（2）改变课题名称；

（3）改变成果形式；

（4）对研究内容作重大调整；

（5）课题完成时间延期3个月以上或多次延期；

（6）因故终止或撤消课题；

（7）其他重要事项的变更。

6、凡有下列情形之一者，由招标单位撤销其课题。

（1）研究成果有严重政治问题；

（2）剽窃他人成果，弄虚作假；

（3）研究成果学术质量低劣；

（3）与批准的课题设计严重不符；

（4）获准延期，但到期仍不能完成；

（5）严重违反财务制度；

（6）招标单位确认不符合要求需要撤销的课题。

四、课题成果评审

1、课题负责人完成课题的初步研究成果，提交招标单位进行初审，通过初步审查后进一步进行修改和完善，提交6套正式研究成果交由招标单位鉴定验收（重点课题须同时提交本课题成果发表的证明材料）。

2、招标单位组织成立课题结题评审专家组，对研究成果进行鉴定。最终成果通过鉴定、评估后，由招标单位办理验收结题。

3、课题组负责人不得以过去的研究成果代替本课题研究，经评审专家组鉴定发现弄虚作假、证据确凿的，招标单位有权终止协议，并追回已拨付的研究经费。

五、课题经费的管理

1、招标单位对中标指南课题的研究给予经费支持，重点课题每个4万元，标准化建设课题每个3万元，一般课题每个2万元；自选课题视研究成果质量给予一定奖励。建议中标单位安排相应的配套资金。

2、课题负责人接到立项通知后，按批准的经费额度编制开支计划，并同所在单位银行账户信息一起，在20天内寄送招标单位；如无特殊情况，逾期则视为自动放弃。招标单位收到列有开支计划的回执后，将课题研究经费按协议划拨到上述银行账户，由课题负责人所在单位统一管理。课题经费不划拨个人。

3、课题经费一次核定，分期拨付，包干使用，超支不补。经费分三次拨付：签订课题立项协议书后，凭回执拨付30%；提交初步研究成果并通过初审后拨付40%；提交正式研究成果并经验收结题后拨付30%。初步研究成果未通过评议审查或正式研究成果未通过验收结题的，该课题的未拨款项将不予拨付。

4、课题经费按课题负责人所在单位科研管理部门和财务部门的相关规定进行管理。中标单位应严格执行财经制度，妥善保存课题经费账目和单据，以备有关部门监督、检查、审计。

六、研究成果及其发布

1、课题承担单位根据评审结果进行修改完善后，将研究资料和最终成果报招标单位。

2、经评审确认的优秀成果，由招标单位颁发荣誉证书，并将研究成果推荐给有关刊物发表或编辑出版。

3、重点课题成果不少于6万字，在结题前须自行申请公开发表，并向招标单位提供发表的证明材料，不提供不予结题。

4、招标单位有权使用课题研究成果。

5、中标单位和课题负责人不得以本课题成果投标其他课题。

七、进度安排

1、中标单位接到课题中标通知后，按通知时间、地点与招标单位签订课题研究协议书。

2、中标单位须参加招标单位组织的课题开题报告会、中期评估会。开题报告会前，中标单位须递交不少于5000字的开题报告，打印6份交招标单位。

3、课题成果提交时间：课题组于2019年11月15日前完成并提交初步研究成果，接受中期评估；2020年5月15日前完成并提交最终研究成果（重点课题同时提交本课题的成果发表证明材料）。

4、课题成果提交方式：最终成果完成后，中标单位将打印清晰、装订整齐的最终成果一式6份和WORD版本电子文件报招标单位。